## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省居民家庭经济状况核对中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省低收入人口动态监测信息平台建设专项资金
主管部门 |  | 云南省民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省居民家庭经济状况核对中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 94.4 |  | 94.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 94.4 |  | 94.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《“十四五”数字云南规划》及《全国低收入人口动态监测信息平台总体建设方案》要求，推进数字民政服务升级。在前期建设成果的基础上，整合全省各渠道低收入人口数据资源，建成覆盖全省、统筹城乡、分层分级、上下联动、部门协同、定期更新。做到对潜在的低收入人口和疑似需政府救助的困难群众及时预警、常态监测、精准救助、综合帮扶，切实保障好困难群众基本生活。 具体实施内容有7项，分别是电子档案管理子系统、多源数据研判子系统、攻击防护及异常行为管控系统、外部系统业务协同、软件测评、项目监理、项目审计。 | [5 empty] | 本项目于2023年10月在全省上线运行并于当年11月通过专家竣工验收，按照项目建设目标完成了电子档案管理子系统、多源数据研判子系统、攻击防护及异常行为管控系统、外部系统业务协同、云南救助通APP、软件测评、项目监理、项目审计等建设内容的实施。该平台具备完整的低收入人口认定、管理、监测、预警等功能。截至2024年3月底，系统内认定为低收入人口的对象共有351.65万人，汇聚各类低收入人口监测对象1186.14万人，生成预警数据35.66万条。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85.8
产出指标 |  | 数量指标 | 用户并发数 | >= | 500 | 人 | 1500 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 系统功能模块数量 | >= | 3 | 项 | 4 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次 | >= | 300 | 人次 | 500 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 信息系统建设变更率 | <= | 1 | % | 0 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 系统安全正常运行率 | >= | 95 | % | 1 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 建设项目验收达标率 | = | 100 | % | 1 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 系统使用期限 | >= | 5 | 年 | 0.58 | 10 | 5.8 | 系统于2023年10月上线运行以来，截至2024年4月未出现任何故障，运行正常。若不对系统进行改动，系统可保持稳定状态正常运行下去。因该绩效指标设置时考虑不充分，指标值是统计自上线运行之日起的正常运行时长，而截至考核时实际总的运行时间才半年，所以按实际运行时长计算才出现未达100%的情况。下一步我们将优化指标设置，充分考虑绩效考核时间节点与绩效指标的联系。
效益指标 |  | 社会效益 | 预警信息数量 | >= | 1000 | 条 | 356600 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 网上办理业务率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 工作人员使用满意度 | >= | 95 | % | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.8 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。